附件2：

可行性报告参考文案

北京精神伴我成长——流动儿童融入北京践行项目

项目简介：为使“北京精神”深入流动儿童及其家长这一社会广泛关注的群体，帮助其认识北京、融入北京，特别设计了此项目。此项目是以首都高校大学生志愿者为执行主体，以北京地区的流动儿童为主要服务对象，以“北京精神”及其外延为活动主题，以参与、互动、游戏、体验为主要活动形式，以北京市非物质文化遗产项目体验为活动特色的“践行体验营”。

一、项目实施的必要性及可行性

我国改革开放和社会主义市场经济的蓬勃发展，人口流动越来越成为一个不可忽视的社会现象。由于我国城乡二元社会的现实存在，加之城乡之间、区域之间差别不断拉大，城镇化建设步伐加快，经济发展对劳动力的供给需求，以及户籍制度和政策的松动等原因，我国出现了历史上规模最大的人口流动大潮，流动人口数以亿计并且数量逐年巨增，带来了包括社会治安问题在内的一系列的社会问题。

据2007年国家公安部门的统计，我国流动人口目前拥有1.2亿，约占全国人口的十分之一。北京2008年统计结果显示，流动人口已突破510万人，约占北京总人数的三分之一。由于外来流动人口大多经济条件比较差，受教育程度比较低，流动性强，社会支持系统不够，给流动人口的管理带来一定困难，同时对社会整体发展及改善市民整体生活素质，特别在适应社会稳定和谐方面会带来负面的影响。前不久，从北京市法院获悉，在2008年的犯罪立案调查中发现，高达46％的案件是流动人口所为，因此加强对外来流动人口管理及教育已成为重要的政治任务。

从对流动人口的调查来看，流动人口在经济层面适应能力比较强，而在心理适应方面整体比较差，他们在文化观念，行为方式以及生活方式等方面与城市居民的区别或者说差距还很大，这些方面的适应还需要一个长期的过程，从国际对人的适应调查来看，只有流动人口完成了心理的适应才算完成了真正意义的适应过程。

而就目前管理模式看，全国对流动人口的管理主要集中在治安层面，缺少社会工作模式的介入和心理层面的辅导。我们这次的介入，主要是对流动人口中青少年的文化观念、生活方式和心理层面进行辅导。

二、已有基础

北京市青少年法律与心理咨询服务中心（以下简称“中心”）是由北京市未成年人保护委员会和共青团北京市委员会于1993年共同创办的全市第一家具有法人资格、以青少年为主要服务对象，同时面向各界提供法律、心理、教育服务的社会团体，也是目前为止全国最大的青少年心理和安全教育研究机构。

多年来，“中心”已经与团市委、市妇联、市教委、市民政局、市卫生局、北京市禁毒办、市红十字会、中华红丝带基金等多家机构合作开展了大量的青少年公益活动，例如禁毒、禁烟、防艾、安全教育、家庭教育、北京市社会组织服务民生行动、北京市共青团100365首善行动等具有广泛影响的项目，具有丰富的政府项目运作经验及活动组织经验。

“ 中心”具有19年举办青少年夏令营的成功经验。自93年成立以来，连续19年举办以青少年为对象的各种主题夏令营，并在团市委的组织要求下，参与制定北京市夏令营实施标准；“中心”至今通过举办各种青少年夏令营，已累计服务上万名青少年，其中覆盖全市16区县，包含大中小学生、中专职高技校生、外来务工人员子女、流动儿童等多类青少年群体。

三、具体方法和途径

1、召开专家研讨会，以北京精神及其外延为主体，对“践行体验营”的具体内容进行深入论证，并确认最终活动方案。

2、通过各区县基层团组织，在全市范围内推荐、选拔200名流动儿童参与此次活动，要求提前准备好展示家乡风俗文化及才艺所需物品。

3、举办两期“北京精神伴我成长”——流动儿童融入北京践行体验营，每期100名流动儿童，共200人。

4、在流动儿童营员所属学校、社区进一步进行北京精神伴我成长宣传分享活动。

5、对所有活动材料进行汇总和整理，形成活动的总结汇报材料。

四、进度安排

1、2012年4月：召开专家研讨会，确认最终活动内容。

2、2012年5月：对参与活动的首都高校大学生志愿者进行培训动员，并完成体验营的前期准备工作。

3、2012年6月：对各区县团委上报的流动儿童代表进行资格审查并确定最终营员名单。

4、2012年7月至8月：举办两期“北京精神伴我成长”——流动儿童融入北京践行体验营，每期3天，每期100名流动儿童营员，共200名。

5、2012年9月至10月：所有流动儿童营员在开学后，以北京精神小小宣传员的身份，在所属学校、社区进行北京精神伴我成长主题宣传分享活动。

6、2012年11月至12月：对所有项目资料进行整理，形成总结汇报材料。

五、预期效果

1、通过两期“北京精神践行体验营”，使流动儿童对北京精神有更直接更深刻的体会，在宣传分享的过程中增加其人际交往能力、语言表达能力、主人翁意识、融入感及归属感；

2、通过践行体验，提高他们心理适应能力，让他们融入北京的生活，增进安定团结、促进社会和谐。

3、直接受益200人，预计间接受益超过4万人，将形成一支200人的北京精神践行宣传生力军，以点带面的让更多人认识、了解新北京文化，践行北京精神，做一个新北京好市民。

六、完成时间：一年

七、项目实施涵盖的范围：全市所有区县

八、实施的规模：直接受益人数200人，间接受益超过4万人。

九、服务的人群：流动儿童及其所属学校和社区

十、创新之处

首次以践行体验的形式，对流动儿童进行“北京精神”的教育；首次以互动、参与、体验、分享等广大青少年喜闻乐见的形式，化抽象为具体，深刻诠释“北京精神”；首次将高校大学生志愿者与流动儿童这两个群体有机的结合起来，共同参与活动；参加体验营的流动儿童代表既是受教育的对象，又是进一步传播北京精神的小宣传员，分享亲身经历，起到了以点带面的作用。

| 经费预算使用明细： | （一）专家研讨会（按18名参会专家，2名工作人员计算）：9150元 1、场地费：、5000元/天*1天=5000元 2、餐费：30元/人/餐*20人*2餐（午、晚）=1200元 3、摄像照相：800元 4、横幅：150元 5、会议内容速记整理：2000元 （二） 首都高校大学生志愿者培训（按30名志愿者，3名专家讲师，4名工作人员计算）：12170元 1、场地费：5000元/天*1天=5000元 2、餐费：30元/人/餐*37人*2餐（午、晚）=2220元 3、培训教材：50元/套*30套=1500元 4、摄像照相：800元 5、文具：20元/套*30套=600元 6、横幅：150元 7、专家授课费：500元/人/*3人=1500元（非公务员） 工作人员劳务：100元/人/天*4人*1天=400元（非公务员） （三）两期“北京精神践行体验营” （按每期100名中小学生，30名大学生志愿者，10名工作人员计算）：286950元 每期费用如下: 1、会议餐饮住宿（政府采购）：268元/人/天*（中学生100人+工作人员非公务员10人）*3天*2期=176880元 2、主席台背景板：2000元 3、专家授课费：800元/次/*5次*2期=8000元（非公务员） 4、北京精神主题文化衫：50元/人*（200+40）人=12000元 5、租用交通用车（50座）：1500元/车次*2车*2次*2期=12000元 6、工作人员劳务：100元/人/天*10人*3天*2期=6000元（非公务员） 7、培训手册：25元/本*200本=5000元 8、保险：10元/人*110人/期*2期=2200元 9、营旗：150元 10、外出宣传横幅：120元 11、营员学习用品：20元/人*100人/期*2期=4000元 12、北京精神小宣传员聘书：5元/本*100本/期*2期=1000元 13、北京市非物质文化遗产活动耗材：200元/人*100人/期*2期=40000元 14、北京精神主题卡片印制：8元/张*1000张=8000元 15、北京精神主题宣传背包：40元/个*240个=9600元 （四）制作活动总结汇报材料费用：7000元 1、视频剪辑制作：5000元 2、总结材料排版印刷：2000元 |
| --- | --- |